## Sheet1
受 注 検 討 書
[9 empty] | 発行日 2021.514 | [5 empty] | 2021.08.26 廣野 訂正(加筆)
| 項目 |  |  | 契約数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 仕様 | 備考欄 | 実施重量 | 増減 | 単価 | 金額 | 材料単価 | 単価 | 金額
1 | 本体鉄骨工事
| 材料費 |  |  | 335 | T |  | 0 | 切板、SPLは、後日精算 | 無償支給とする。 | 357.2 | 22.2 |  | 6012123 |  |  |  | 55.193kg
| 消耗品費 |  |  | 335 | T | 3000 | 1005000 |  |  | 357.2 | 22.2 |  | 66600
| 図面 |  | 一般図 |  | T |  | 0 |  | 無償支給とする。 |  | 0 |  | 0
|  |  | 詳細図 |  | T |  | 0 |  | 無償支給とする。 |  | 0 |  | 0
|  |  | 基準図 |  | T |  | 0 |  | 無償支給とする。 |  | 0 |  | 0
| 原寸費 |  |  | 335 | T | 2000 | 670000 |  |  | 357.2 | 22.2 |  | 44400
| 工場加工費 | 柱 | １次加工費 |  | T |  | 0 |  | 支中品の1次加工は、別途精算とする。 |  | 0 |  | 0
|  |  | 組立加工費 |  | T |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 大梁 | １次加工費 |  | T |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 組立加工費 |  | T |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 小梁 | １次加工費 | 335 | T | 9700 | 3249500 |  |  | 357.2 | 22.2 |  | 215340
|  |  | 組立加工費 | 335 | T | 18000 | 6030000 |  |  | 357.2 | 22.2 |  | 399600
|  | その他 | １次加工費 |  | T |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 組立加工費 |  | T |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 工場溶接費 |  |  |  | ⅿ | 加工に含む | -
| 工場塗装費 |  |  |  | ㎡ | 加工に含む | - | JIS Ｋ5674－２回 Ｃ種ケレン | 塗料無償支給
| 溶融亜鉛メッキ |  |  |  | T | 無し | -
| 工場検査費 |  | ＵＴ | 335 | T | 無し | - | [8 empty] | 138100
|  |  | 書類 | 335 | T | 500 | 167500 |  |  | 357.2 | 22.2 |  | 11100
|  |  | 検査対応 |  | T | 無し | - | 別途とする。
|  |  | 第三者諸掛費 | 335 | T | 300 | 100500 |  |  | 357.2 | 22.2 |  | 6660
| 運搬費 |  | 積込費用含む | 335 | T | 7500 | 2512500 | 大型車35台分(4/14指示台数による） | 工場～栃木県現場車上渡しとする。 | 58 | 23 | 60000 | 1380000
[10 empty] | 2 | 2 | 55000 | 110000
|  |  | 積込費 | [6 empty] | 357.2 | 22.2 | 1200 | 26640
[10 empty] | 58 | 58 | 8000 | 464000 |  | 68,000円/台 |  | 大型差額
| 小計 |  |  |  |  | 41000 | 13735000 | [5 empty] | 8736463 |  |  | 138100
数量記載なきは単価見積とする。
2 | 仮設金物
| 吊り孔 |  |  |  | カ所 | 200 |  |  |  | 734 |  |  | 146800
| 柱吊りピース |  |  |  | カ所 | 無し |  |  | 材料支給の為取り付け費のみとする。
| 大梁吊りピース |  |  |  | カ所 | 無し |  |  | 材料支給の為取り付け費のみとする。
| 吊りピース |  |  |  | カ所 | [8 empty] | 44 | 800 | 35200 | 材工
| 歪取りピース |  |  |  | カ所 | 無し |  |  | 材料支給の為取り付け費のみとする。
| スタンション |  |  |  | カ所 | 無し |  |  | 材料支給の為取り付け費のみとする。
| ネットフック |  |  |  | カ所 | 230 |  |  | 材料支給の為取り付け費のみとする。 | 1493 |  |  | 343390 | 1493 | 50 | 74650 | 材料費
| 蝶番 |  |  |  | カ所 | 無し
| エレクションピース |  |  |  | カ所 | 無し
| かんざし |  |  |  | カ所 | 無し
| 小計 | [11 empty] | 490190 |  |  | 109850
3 | デッキ関連 | [11 empty] | 0
| 柱デッキ受け |  |  |  | カ所 | [7 empty] | 0
| 大梁デッキ受け |  |  |  | カ所 | [7 empty] | 0
| 嵩上げデッキ受け |  |  |  | ⅿ | [7 empty] | 0
| 嵩上げデッキ受け |  |  |  | ⅿ | [7 empty] | 0
| 段差部デッキ受け |  |  |  | ⅿ | [7 empty] | 0
| 段差部デッキ受け |  |  |  | ⅿ | [7 empty] | 0
| 小計 | [11 empty] | 0
0
4 | 付帯工事 | [11 empty] | 0
| エレベーター鉄骨 |  |  | 28.5 | Ｔ | 90000 | 2565000 |  | 加工費のみ。材料無償支給とする。 |  |  |  | 0
| ＲＦパラペット |  |  | 1.9 | Ｔ | 別途 | - |  | 加工費のみ。材料無償支給とする。
| ＲＦブレース |  |  | 7.5 | Ｔ | 本体に含む | - |  | 加工費のみ。材料無償支給とする。
| バルコニー鉄骨 |  |  | 2.7 | Ｔ | 180000 | 486000 | 溶融亜鉛メッキ | 加工費のみ。材料無償支給とする。 |  |  |  | 0
| 同上 根太 |  |  | 0.6 | Ｔ | 200000 | 120000 |  | 加工費のみ。材料無償支給とする。 |  |  |  | 0
| 階段受け鉄骨 |  |  | 2 | Ｔ | 100000 | 200000 |  | 加工費のみ。材料無償支給とする。 |  |  |  | 0
| 階段受け鉄骨 |  |  | 0.45 | Ｔ | 180000 | 81000 | [5 empty] | 0
| 外周鉄骨 |  |  | 18.2 | Ｔ | 105000 | 1911000 |  | 加工費のみ。材料無償支給とする。 |  |  |  | 0
| 庇 |  |  | 7.5 | Ｔ | 別途 | - | 溶融亜鉛メッキ
| 材料費 | [12 empty] | 1 | 式 | 4956044 | 52.677kg
| 小計 |  |  | 52.45 |  |  | 5363000 | [5 empty] | 0 |  |  | 4956044
5 | 梁貫通補強
| 100φ |  |  |  | カ所
| 200φ |  |  |  | カ所
| 250φ |  |  |  | カ所 | 2800 |  | Ｒタイプ | 加工費のみ。材料無償支給とする。 | 16 | 16 |  | 44800
| 小計 | [11 empty] | 44800
6 | その他
| 切り欠き加工 |  |  | 143 | カ所 | 本体に含む | - |  |  | 149
| 付けフランジ |  |  | 4 | カ所 | 本体に含む | - | 工場加工費に含む。
| 間仕切りピース |  |  |  | カ所 | 別途 | -
| 小計 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[13 empty] | 534990 |  |  | 5065894
[13 empty] | 9271453 |  |  | 5203994
発注金額
| 合計 | [5 empty] | 19098000
| 端数調整金額 | [5 empty] | 2000
| 改め計 | [5 empty] | 19100000 | [6 empty] | 差異金額(材料費含む) |  | 14475447
その他
| 間仕切り受け |  | C-100*50*20*2.3 Ｌ＝130 |  | カ所 | [8 empty] | 16 | 1500 | 24000
| 間仕切り受け |  | C-100*50*20*2.3 Ｌ＝165 |  | カ所 | [8 empty] | 12 | 1800 | 21600
| デッキ受け |  | FB-6*65、6*50 |  | カ所 | [8 empty] | 10 | 700 | 7000
| デッキ受け |  | Ｌ-90*90*7 |  | ｍ | [8 empty] | 43 | 2800 | 120400
| デッキ受け |  | Ｌ-125*75*7 |  | ｍ | [8 empty] | 8 | 3000 | 24000
| デッキ受け |  | Ｌ－65*65*6 Ｌ＝400 |  | カ所 | [8 empty] | 12 | 1000 | 12000
| デッキ受け |  | ［-200*80*7.5*11 |  | ｍ | [8 empty] | 4.4 | 6000 | 26400
| デッキ受け |  | ＢＴ-100*200*6*12 |  | ｍ | [8 empty] | 12 | 8000 | 96000
| デッキ受け |  | ＢＴ-440*150*6*12 Ｌ＝1205 |  | カ所 | [8 empty] | 5 | 15000 | 75000
406400
その他追加
1 | 2階小梁詳細図付帯取合い追記 | 決定遅れ | ヘルスケア ２階小梁、付帯取合い、 | 1 | 式 |  |  | 作図42.5h、諸経費 | [6 empty] | 158750 | 158750 | no.1 | 組立工/雑工
|  |  | 詳細図へ落とし込みからスタート。 | [14 empty] | 30000
|  |  | （天井下地・パワーフロア・ＥＶ取合い） | [14 empty] | 溶接工
2 | さや管追加 | 指示遅れ | 横持・塗膜剥離・追加材取付 | 1 | 式 |  |  | 作図8h､組立6名､溶接1名､塗装2名､消耗･諸経費 | [6 empty] | 322000 | 322000 | no.2 | 35000
3 | 手摺受追加/現場付けさや管追加 | 追加指示 | 左記に伴う、不鍍金養生施工費 | 1 | 式 |  |  | 作図8h､組立2名､溶接1名､塗装1名､諸経費 | [6 empty] | 159000 | 159000 | no.3 | 塗装工
4 | バルコニー根太サイズ変更 | 変更指示 | 現寸費 | 1 | 式 |  |  | 作図4.5h | [6 empty] | 15750 | 15750 | no.4 | 28000
|  |  | L-6*65 | 484 | kg | 中止 | [8 empty] | 125 | 60500 |  | 図面/現寸
|  |  | L-6*65 | 660 | kg | 追加 | [8 empty] | 125 | 82500 |  | 3500
|  |  | L-6*75 | 975 | kg | 再手配 | [8 empty] | 125 | 121875
5 | ２階、耐風梁、オーバースライダー受け追加 | 決定遅れ | 製作後の追加変更加工費 | 1 | 式 |  |  | 組立工6名､溶接工2名､塗装工2名 | [6 empty] | 306000 | 306000 | no.5
|  |  | 上記に伴う、消耗品・諸経費 | 1 | 式 | [9 empty] | 20000 | 20000
6 | バルコニーBTの溶接要領の変更 | 変更指示 | 製作後の追加変更加工費 | 1 | 式 |  |  | フルペネ仕様へ 組立1名 | [6 empty] | 31000 | 31000 | no.6
|  |  | 上記に伴う、材料費 | 1 | 式 | [9 empty] | 材料費へ | -
|  |  | 上記に伴う、現寸費 | 1 | 式 |  |  | 現寸3.5h | [6 empty] | 12250 | 12250
7 | 点検用階段１・２追加製作 | 追加指示 | 左記に伴う、図面現寸 | 1 | 式 |  |  | 作図12.0h、諸経費 | [6 empty] | 44000 | 44000 | no.7
|  |  | H100W～H175W・H198X99 | 1126 | kg | [9 empty] | 材料費へ | -
8 | ２階小梁デッキ受追加 | 追加指示 | 左記に伴う、図面現寸 | 1 | 式 |  |  | 作図9.5h、諸経費 | [6 empty] | 35250 | 35250 | 644ｋｇ
|  |  | 不等辺L 7X75X125 | 80 | ｋｇ | [9 empty] | 250 | 20000 | 取付費
|  |  | 等辺L 7X90X90 | 564 | ｋｇ | [9 empty] | 250 | 141000 | 取付費
|  |  | 溝形鋼 7.5X80X200 | 108 | ｋｇ | [9 empty] | 250 | 27000 | 取付費
9 | 製作後の設計変更に追加 | 変更指示 | 左記に伴う、追加取付・ばらし加工費 | 1 | 式 | ＧＰＬ、胴縁取合い製作後再製作 |  | 組立51名､溶接18名､塗装18名､消耗･諸経費 | [6 empty] | 2814000 | 2814000
|  |  | 図面現寸 | 1 | 式 |  |  | 作図･現寸45.0h | [6 empty] | 157500 | 157500
10 | 天端の塗装剥がし | 指示ミス | 常用 |  | 人工 | [8 empty] | 58 | 28000 | 1624000 | 292台-2階
|  |  | 横持・運搬 |  | 式 |  |  | 構内車12台 | [5 empty] | 1 | 384000 | 384000 | 159台-Ｒ階
|  |  | 消耗品+諸経費 |  | 式 | [8 empty] | 1 | 200000 | 200000 | 451台
|  |  | 現場常用 |  | 人工 | [8 empty] | 13 | 30000 | 390000
11 | 2階 追加現場付け嵩上げBT | 追加指示 | 常用 | 1 | 式 |  |  | 組立1.5人工 溶接2人工 塗装1人工 | [6 empty] | 143000 | 143000 |  | 8/26加藤 加筆 | ←廣野査定
|  |  | 運搬 | 1 | 台 | [9 empty] | 50000 | 50000 |  | 8/26加藤 加筆 | ←廣野査定
|  |  | 消耗品+諸経費 | 1 | 式 | [9 empty] | 10000 | 10000 |  | 8/26加藤 加筆 | ←廣野査定
7329375
[10 empty] | 材料 端数調整金額 |  |  | -68167 | 追加変更金額 |  | 7735775
[10 empty] | 本体材料費+付帯材料費 |  |  | 10900000
[10 empty] | 材料費以外差異金額 |  |  | 11311222 | 差異+追加変更金額 |  | 22211222
[10 empty] | 加工 端数調整金額 |  |  | -43055 | 端数調整金額 |  | -111222 |  | 8/26加藤 金額訂正
[10 empty] | 本体･付帯加工差異金額 |  |  | 11268167 |  |  | 41200000
契約重量は、2021年 4月 7日受領の一般図（36枚）、4月17受領のパワーフロア・天井受け基準図
及び（指示数量による。／自社積算による。）
契約条件：
①切板・スプライスプレートは孔明けショット後南関東への納入願います。
②裏当て・仮設金物・仮ボルト・市中品製品は、南関東で手配するが別途精算とする。