## A棟設備 (hidden)
A棟設備作業（稟議No.410-64） | [13 empty] | 2021-09-27 10:56
| 契約重量(t) | 梁(t) | 柱(t) | 追加B工事 | 付帯(t) |  |  | 加工時間(h) |  | 1907 | ←製作時間の詳細はprojectdigestを参照のこと
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 項目 | 費用 | 支払内容 |  | 項目 | 費用 | 支払内容
[8 empty] | NAME |  | A棟設備作業（稟議No.410-64） |  |  |  | 【2021.2月～2021.3月分】
| ○材料費内訳 | [6 empty] | ZYOSAN | 110698823 |  |  | ZAIRYO | 5933377 | 材料費
| 項目 | 重量 | 単価(円/t) | 材料費 | [7 empty] | ROMU | 2802702 | 労務費(岡本、高梨、静孝、渡辺、齋藤)
[9 empty] | 110698823 | 予算合計 |  | UNSO |  | 運送費
| 材料費 | 0 | - | 5933377 | [7 empty] | SYOMO |  | 消耗品費(塗料、溶接ﾜｲﾔ、ｶﾞｽ類、機材ﾚﾝﾀﾙ)
| 材料費計 |  |  | 5933377
[12 empty] | MEKKI |  | めっき加工
| ○加工費内訳 | [10 empty] | KENSA |  | 超音波検査・すべり試験
| 項目 | 契約重量(t) | 単価(円/t) | 時間チャージ | 加工時間(h) | 総費用(円) | [7 empty] | 【4月分】
[12 empty] | ZAIRYO |  | 材料費
| 原寸費 | 0 | - | - | - | 0 | [5 empty] | ROMU | 1699689 | 労務費(岡本、高梨、静孝、渡辺、齋藤)
| 金物製作外注 | 0 | - | - | - | 0 | [5 empty] | UNSO |  | 運送費(片野運輸)
| 一次加工外注 | 0 | - | - | - | 0
| 消耗品 | 0 | - | - | - | 0
| 労務費 | - | - | 2360.9811 | 1907 | 4502391 | [5 empty] | SYOMO |  | 消耗品費(ｲﾜﾀﾆｶﾞｽ) 概算
| 検査外注 | 0 | - | - | - | 0 | [5 empty] | SYOMO |  | 消耗品費(ﾚﾝﾄ)
| めっき外注 | 0 | - | - | - | 0
| 運送費 | 0 | - | - | - | 0
| 加工費計 |  |  |  |  | 4502391
○損益分岐点の検討
| 項目 | 予算 | 現在までに かかった費用 | 何%予算 使ったか | 限界利益 (赤字は論外) | 固定費 (南の生活費) | 損益分岐 (t/月)
| 材料費 | 110698823 | 5933377 | 5% | 104765446 | - | -
| 加工費 | 0 | 4502391 | #VALUE! | -4502391 | 30000000 | 0

## 大阪南港
大阪南港(WCS) | [12 empty] | 2021-09-27 10:56
| 契約重量(t) | 製作(t) | 出荷(t) | 当月出来高(t) | 当月出荷高(t) |  | 加工時間(h) |  | 3053 | ←製作時間の詳細はprojectdigestを参照のこと |  |  |  | 加工時間（ｈ）の詳細はprojectdigestを参照のこと
| 222.68 | 223t (100%) | 223t (100%) | 223t (100%) | 223t (100%) |  | 項目 | 費用 | 原価見積内容 |  | 項目 | 費用 | 支払内容
[7 empty] | NAME |  | 大阪南港(WCS) |  | ZAIRYO | 20806490 | 材料費(金物以外)
| ○材料費内訳 | [5 empty] | ZYOSAN | 19925966 | 材料予算 |  | ZAIRYO | 454465 | 材料費(金物)
| 項目 | 材料原価見積 | 総費用(円) (当月含む） |  |  |  | KYOSAN | 13628921 | 加工費予算
[7 empty] | ZYOSAN | 445570 | 階段室鉄骨材料費 |  | KANAMO | 1944128 | 金物加工費(キーテク)
| 材料費 | 22958815 | 21260955 |  |  |  | ZYOSAN | 2587279 | 材料費追加予算
[7 empty] | KYOSAN | 482264 | 加工費追加予算 |  | ITIZI | 2457594 | 一次加工外注費
めっき出し 5回
| ○加工費内訳 | [7 empty] | 加工費： |  | SYOMO | 209196 | 東和(消耗品) |  | 現場入れ 6回
| 項目 | 加工原価見積 | 単価(円/t) または時間チャージ | 総費用(円) (当月含む） |  |  |  |  | 本体(確定)：14333974(粗利4.9%) |  | SYOMO | 153992 | フルサト工業(消耗品) |  | めっき屋→現場入れ 1回
[9 empty] | 追加予算_加工費： |  | SYOMO | 884880 | 東日本イワタニガス(消耗品) |  | 現場引取 1回
| 原寸費 | 25000 | 0 | 0 | [6 empty] | SYOMO | 76850 | レント(消耗品)
| 金物製作外注 | 0 | 8730.591 | 1944128 |  |  |  |  | 材料費：
| 一次加工外注 | 0 | 11036.4379 | 2457594 |  |  |  |  | 雄健請求_本体(確定)：20046026 |  | ROMU | 7316390 | 労務費(1月～4月)
| 消耗品 | 0 | 5949.8743 | 1324918 |  |  |  |  | 階段室鉄骨：930000
| 労務費 | 280000 | 2396.4592 | 7316390 |  |  |  |  | 追加請求_材料費： |  | KENSA | 235350 | HT(検査費)
| 検査外注 | 0 | 1056.8978 | 235350
| めっき外注 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | GENSUN | 0 | 原寸費
| 運送費 | 70000 | 0 | 0 | [6 empty] | MEKKI | 0 | めっき費
| 加工費計 | 375000 |  | 13278380 | [6 empty] | UNSO | 0 | 運送費
○損益分岐点の検討
| 項目 | 予算 | 請求額 （当月含む） | 何%予算 使ったか | 限界利益 (赤字は論外)
| 材料費 | 22958815 | 21260955 | 92% | 1697860
| 加工費 | 14111185 | 13278380 | 94% | 832805
| 合計 | 37070000 | 34539335 | 93.17% | 2530665
コメント
○出来高の検討
| 部材 | 契約重量 | 製作重量 | 出荷重量 | 当月出来高 | 当月出荷高
| 梁 | 170
| 柱 | 52.58
屋上設備架台追加
付帯
|  |  | 223 | 223 | 223 | 223

## 江東橋ホテル
江東橋ﾎﾃﾙ(京成錦糸町/CD：62886) | [12 empty] | 2021-09-27 10:56
| 契約重量(t) | 製作(t) | 出荷(t) | 当月出来高(t) | 当月出荷高(t) |  | 加工時間(h) |  | 106 | ←製作時間の詳細はprojectdigestを参照のこと |  |  |  | 加工時間（ｈ）の詳細はprojectdigestを参照のこと
| 14.9 | 15t (100%) | 15t (100%) | 15t (100%) | 15t (100%) |  | 項目 | 費用 | 原価見積内容 |  | 項目 | 費用 | 支払内容
[7 empty] | NAME |  | 江東橋ﾎﾃﾙ(京成錦糸町/CD：62886) |  |  |  | 【2020.9月～2021.3月分】
| ○材料費内訳 | [9 empty] | ZAIRYO | 1645159 | 材料費
| 項目 | 材料原価見積 | 総費用(円) (当月含む） |  |  |  | ZYOSAN | 1645159 | 材料予算(100%) |  | ITIZI | 255458 | 一次加工費
[7 empty] | KYOSAN | 4774841 | 加工費予算 |  | UNSO | 387000 | 運送費
| 材料費 | 1645159 | 1645159 |  |  |  |  | 6420000 | 予算合計 |  | SYOMO | 79186 | 消耗品費(塗料、溶接ﾜｲﾔ、ｶﾞｽ類、機材ﾚﾝﾀﾙ)
[11 empty] | ROMU | 1231650 | 労務費(岡本、高梨、静孝、渡辺、齋藤)
[11 empty] | MEKKI | 1008135 | めっき加工 |  | めっき出し 5回
| ○加工費内訳 | [11 empty] | 【4月分】 |  | 現場入れ 6回
| 項目 | 加工原価見積 | 単価(円/t) または時間チャージ | 総費用(円) (当月含む） | [6 empty] | UNSO | 42000 | 運送費（明正運輸） |  | めっき屋→現場入れ 1回
現場引取 1回
| 原寸費 | 25000 | 0 | 0
| 金物製作外注 | 0 | 0 | 0
| 一次加工外注 | 0 | 17144.8322 | 255458
| 消耗品 | 0 | 5314.4966 | 79186
| 労務費 | 280000 | 11619.3396 | 1231650
| 検査外注 | 0 | 0 | 0
| めっき外注 | 0 | 67660.0671 | 1008135
| 運送費 | 70000 | 28791.9463 | 429000
| 加工費計 | 375000 |  | 3003429
○損益分岐点の検討
| 項目 | 予算 | 請求額 （当月含む） | 何%予算 使ったか | 限界利益 (赤字は論外)
| 材料費 | 1645159 | 1645159 | 100% | 0
| 加工費 | 4774841 | 3003429 | 62% | 1771412
| 合計 | 6420000 | 4648588 | 72.41% | 1771412
コメント
○出来高の検討
| 部材 | 契約重量 | 製作重量 | 出荷重量 | 当月出来高 | 当月出荷高
| 梁 | 0
| 柱 | 0
| 屋上設備架台追加 | 1.8
| 付帯 | 13
|  |  | 15 | 15 | 15 | 15

## オイレス藤沢
オイレス藤沢（CD：62922） | [12 empty] | 2021-09-27 10:56
| 契約重量(t) | 製作(t) | 出荷(t) | 当月出来高(t) | 当月出荷高(t) |  | 加工時間(h) |  | 99 | ←製作時間の詳細はprojectdigestを参照のこと |  |  |  | 加工時間（ｈ）の詳細はprojectdigestを参照のこと
| 0.8 | 0t (0%) | 0t (0%) | 0t (0%) | 0t (0%) |  | 項目 | 費用 | 原価見積内容 |  | 項目 | 費用 | 支払内容
[7 empty] | NAME |  | オイレス藤沢（CD：62922） |  |  |  | 【2021.3月分】
| ○材料費内訳 | [9 empty] | ZAIRYO | 37160 | 材料費
| 項目 | 材料原価見積 | 総費用(円) (当月含む） |  |  |  | ZYOSAN | 182786 | 材料予算(単純にトン10万) |  | ITIZI | 46614 | 一次加工費
[7 empty] | KYOSAN | 524307 | 加工費予算 |  | UNSO | 44000 | 運送費
| 材料費 | 182786 | 182786 | [7 empty] | ROMU | 65754 | 労務費(岡本、高梨、静孝、渡辺、齋藤)
【4月分】
[11 empty] | ZAIRYO | 145626 | 材料費 |  | めっき出し 5回
| ○加工費内訳 | [9 empty] | ITIZI | 115974 | 一次加工費 |  | 現場入れ 6回
| 項目 | 加工原価見積 | 単価(円/t) または時間チャージ | 総費用(円) (当月含む） | [6 empty] | UNSO | 88000 | 運送費(片野運輸) |  | めっき屋→現場入れ 1回
[11 empty] | ROMU | 163965 | 労務費 |  | 現場引取 1回
| 原寸費 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 513565 | 小計
| 金物製作外注 |  | 0 | 0
| 一次加工外注 |  | 203235 | 162588
| 消耗品 |  | 0 | 0
| 労務費 |  | 2320.3939 | 229719
| 検査外注 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 【共通費】 | 295907
| めっき外注 |  | 0 | 0
| 運送費 |  | 165000 | 132000
| 加工費計 | 0 |  | 524307
○損益分岐点の検討
| 項目 | 予算 | 請求額 （当月含む） | 何%予算 使ったか | 限界利益 (赤字は論外)
| 材料費 | 182786 | 182786 | 100% | 0
| 加工費 | 524307 | 524307 | 100% | 0
| 合計 | 707093 | 707093 | 100% | 0
| コメント | 共通費（3～4月） \295,907
総合計金額：￥1,003,000 にて完工
○出来高の検討
| 部材 | 契約重量 | 製作重量 | 出荷重量 | 当月出来高 | 当月出荷高
| 本体 | 0.7

## サイバニクス
【概算】サイバニクスA棟(CD：62946) | [12 empty] | 2021-09-27 10:56
| 契約重量(t) | 製作(t) | 出荷(t) | 当月出来高(t) | 当月出荷高(t) |  | 加工時間(h) |  | 101 | ←製作時間の詳細はprojectdigestを参照のこと |  |  |  | 加工時間（ｈ）の詳細はprojectdigestを参照のこと
| 2.6 | 2.6t (100%) | 2.6t (100%) | 0t (0%) | 0t (0%) |  | 項目 | 費用 | 原価見積内容 |  | 項目 | 費用 | 支払内容
[7 empty] | NAME |  | 【概算】サイバニクスA棟(CD：62946) |  | 【モックアップ・仮設柱分合計】
| ○材料費内訳 | [7 empty] | 営業：畑中さん |  |  | 364337 | 材料費合計
| 項目 | 材料原価見積 | 総費用(円) (当月含む） | 累計（当月含む） | 当月分 | [6 empty] | 286648 | 加工・運送費合計
|  |  |  | 手配重量(ｔ) | 請求額 |  | ZYOSAN | 364337 | 材料予算 |  |  | 650985
| 材料費 | 350000 | 364337 | 2.57 | 0 |  | KYOSAN | 321648 | 加工費予算
|  |  |  | 98.85% | 0 | [5 empty] | 【追加依頼分 6月概算】
[11 empty] | UNSO | 35000 | 運送費（現場からの引上げ運賃） |  | めっき出し 5回
| ○加工費内訳 | [5 empty] | 【追加依頼】（神木さんより） |  |  |  | 小計 | 35000 |  |  | 現場入れ 6回
| 項目 | 加工原価見積 | 単価(円/t) または時間チャージ | 総費用(円) (当月含む） | 当月分 |  | 現場溶接試験体施工後の | [7 empty] | めっき屋→現場入れ 1回
[5 empty] | 請求額 |  | マクロ試験片製作の為の粗切断依頼 | [7 empty] | 現場引取 1回
| 原寸費 | - | 0 | 0
| 金物製作外注 | - | 0 | 0
| 一次加工外注 | - | 0 | 0
| 消耗品 | - | 0 | 0
| 労務費 | - | 2412.3564 | 243648
| 検査外注 | - | 0 | 0
| めっき外注 | - | 0 | 0
| 運送費 | - | 30000 | 78000 | 35000
| 加工費計 | 0 |  | 321648 | 35000
○損益分岐点の検討
| 項目 | 予算 | 請求額 （当月含む） | 何%予算 使ったか | 限界利益 (赤字は論外)
| 材料費 | 364337 | 364337 | 100% | 0
| 加工費 | 321648 | 321648 | 100% | 0
| 合計 | 685985 | 685985 | 100% | 0
| コメント | 6月分内訳：モックアップ・仮設柱は製作・出荷ともに完了
○出来高の検討
| 部材 | 契約重量 | 製作重量 | 出荷重量 | 当月出来高 | 当月出荷高
| 本体 | 2.6
【5月分】
| 6月 |  | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | ZAIRYO | 301517 | 材料費
[11 empty] | UNSO | 43000 | 運送費
[11 empty] | ROMU | 243648 | 工場外注費用
[11 empty] | 小計 | 588165
【4月分】
[11 empty] | ZAIRYO | 62820 | 材料費

## 小平
ブリヂストン小平(CD：62897) | [12 empty] | 2021-09-27 10:56
| 契約重量(t) | 製作(t) | 出荷(t) | 当月出来高(t) | 当月出荷高(t) |  | 加工時間(h) |  | 92 | ←製作時間の詳細はprojectdigestを参照のこと |  |  |  | 加工時間（ｈ）の詳細はprojectdigestを参照のこと
| 0.1 | 0t (0%) | 0t (0%) | 0t (0%) | 0t (0%) |  | 項目 | 費用 | 原価見積内容 |  | 項目 | 費用 | 支払内容
[7 empty] | NAME |  | ブリヂストン小平(CD：62897) |  |  |  | 【5月分】
| ○材料費内訳 | [7 empty] | 営業：岡本さん |  | ROMU | 28949 | 工場外注費
| 項目 | 材料原価見積 | 総費用(円) (当月含む） | 累計（当月含む） | 当月分
|  |  |  | 手配重量(ｔ) | 請求額 |  | ZYOSAN | 11548 | 材料予算
| 材料費 | 15000 | 11548 | 2.57 |  |  | KYOSAN | 300655 | 加工費予算 |  |  |  | 【6月分】
|  |  |  | 2570% |  |  |  | 【加工予算内訳】 |  |  | ZAIRYO | 11548 | 材料費 （材料手配完了）
[8 empty] | 25000 | 現寸費 |  | ITIZI | 2448 |  |  | めっき出し 5回
| ○加工費内訳 | [6 empty] | 70000 | 車両代（6/5引取・現場納入 4ｔｘ2回） |  | UNSO | 66000 | 運送費（現場引上げ・納入運賃） |  | 現場入れ 6回
| 項目 | 加工原価見積 | 単価(円/t) または時間チャージ | 総費用(円) (当月含む） | 当月分 |  |  | 280000 | 残業対応（8人工） |  | ROMU | 203258 | 工場外注費 |  | めっき屋→現場入れ 1回
[5 empty] | 請求額 | [5 empty] | 小計 | 283254 |  |  | 現場引取 1回
| 原寸費 | 25000 | 0 | 0 |  |  | 合計 | 390000
| 金物製作外注 | 0 | 0 | 0
| 一次加工外注 | 0 | 24480 | 2448
| 消耗品 | 0 | 0 | 0
| 労務費 | 280000 | 2523.9891 | 232207 | 202253
| 検査外注 | 0 | 0 | 0
| めっき外注 | 0 | 0 | 0
| 運送費 | 70000 | 660000 | 66000 | 70000
| 加工費計 | 375000 |  | 300655 | 272253
○損益分岐点の検討
| 項目 | 予算 | 請求額 （当月含む） | 何%予算 使ったか | 限界利益 (赤字は論外)
| 材料費 | 11548 | 11548 | 100% | 0
| 加工費 | 300655 | 300655 | 100% | 0
| 合計 | 312203 | 312203 | 100% | 0
| コメント | 6月分の金額訂正 6月で全て完了致しました。
○出来高の検討
| 部材 | 契約重量 | 製作重量 | 出荷重量 | 当月出来高 | 当月出荷高

## YIS
横浜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ（YIS計画） | [11 empty] | 2021-09-27 10:56
| 契約重量(t) | 製作(t) | 出荷(t) | 当月出来高(t) | 当月出荷高(t) |  | 加工時間(h) |  | 653 |  |  |  | 加工時間（ｈ）の詳細はprojectdigestを参照のこと
| 15 | 18t (120%) | 9t (60%) | 18t (120%) | 9t (60%) |  | 項目 | 費用 | 原価見積内容 | 項目 | 費用 | 支払内容
[7 empty] | NAME |  | 横浜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ（YIS計画） | 【5月分請求先内訳・確定】
| ○材料費内訳 | [7 empty] | 営業：村木さん （CD：62902） | SYOMO | 23500 | 消耗品（金札購入）
| 項目 | 材料原価見積 | 総費用(円) (当月含む） | 累計（当月含む） | 当月分
|  |  |  | 手配重量(ｔ) | 請求額 |  |  |  | 【外装木ﾊﾟﾈﾙ受け鉄骨】 | 【6月分請求先内訳・確定】
| 材料費 | 1950000 | 3020861 | 18 |  |  | ZYOSAN | 3020861 | 材料予算：ｔ/\130,000 | ZAIRYO | 3020861 | 材料費（一次加工含む、材料手配完了）
|  |  |  | 120% |  |  | KYOSAN | 3281903 |  | MEKKI | 1156455 | めっき外注(NSｶﾞﾙﾊﾞ)
[8 empty] | ＊加工費内訳＊ |  | UNSO | 355582 | 運送費（めっき出し・現場納入） |  | めっき出し 5回
| ○加工費内訳 | [6 empty] | 0 | 一次加工：材料予算に含む | ROMU | 1641304 | 工場外注費用 |  | 現場入れ 6回
| 項目 | 加工原価見積 | 単価(円/t) または時間チャージ | 総費用(円) (当月含む） | 当月分 |  |  | 90000 | 原寸：t/\6,000 | 6月計 | 6174202 |  |  | めっき屋→現場入れ 1回
[5 empty] | 請求額 |  |  | 75000 | 消耗品：t/\5,000 |  |  |  |  | 現場引取 1回
| 原寸費 | 90000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120000 | めっき加工工場への運賃（3台）
| 金物製作外注 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 825000 | めっき加工 ｋ/55 (NSｶﾞﾙﾊﾞ) | 【7月分請求先内訳・確定】
| 一次加工外注 | 材料に含む | 0 | 0 | 0 |  |  | 102000 | 現場納入車両 ｶﾞﾙﾊﾞ-現場 3台 | UNSO | 99000 | 現場納入（3台・明正運輸）
| 消耗品 | 75000 | 1566.6667 | 23500 | 0 |  |  | 864000 | 組立 4人ｘ9日（288ｈ） | ROMU | 6062 | 7月工場外注費（齋藤工業）
| 労務費 | 1368000 | 2522.7657 | 1647366 | 18383 |  |  | 432000 | 溶接・横持 2人ｘ9日（144ｈ） | 7月計 | 105062 |  |  | 7月分金額連絡済み
| 検査外注 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 72000 | 積込 2人ｘ3回（24ｈ）
| めっき外注 | 945000 | 77097 | 1156455
| 運送費 | 102000 | 30305.4667 | 454582 | 99000 |  |  | 2580000
| 加工費計 | 2580000 |  | 3281903 | 117383 |  |  |  |  | 【共通費】
[10 empty] | 5月 | 41203
| ○損益分岐点の検討 | [5 empty] | 【赤字の原因として】 |  |  | 6月 | 1775136
| 項目 | 予算 | 請求額 （当月含む） | 何%予算 使ったか | 限界利益 (赤字は論外) |  | ・材料の値上がり |  |  | 7月 | 23138
[7 empty] | ・ピース数の追加、工区の増 |  |  | 8月 | -635555
| 材料費 | 3020861 | 3020861 | 100% | 0 |  | ・マーク転記作業の追加 |  |  |  | 1203922
| 加工費 | 3281903 | 3281903 | 100% | 0 |  | ・工区増による仕分け対応、トラック増
| 合計 | 6302764 | 6302764 | 100% | 0
| コメント | 共通費（5月～8月） \1,203,922
総合計金額：￥7,506,686 にて完工
○出来高の検討
| 部材 | 契約重量 | 製作重量 | 出荷重量 | 当月出来高 | 当月出荷高
| 本体 | 15
| 6月 |  | 18 | 9 | 18 | 9
Note on K2: 6/23～6/30までの概算時間 896ｈ

## 三田
三田 三･四丁目 | [11 empty] | 2021-09-27 10:56
| 契約重量(t) | 製作(t) | 出荷(t) | 当月出来高(t) | 当月出荷高(t) |  | 加工時間(h) | [5 empty] | 加工時間（ｈ）の詳細はprojectdigestを参照のこと
[7 empty] | 項目 | 費用 | 原価見積内容 | 項目 | 費用 | 支払内容
[7 empty] | NAME |  | 三田 三･四丁目 |  |  | 【8月分・確定】
| ○材料費内訳 | [7 empty] | 営業：岡本さん （CD：62872） | ZAIRYO | 23309 | 松山鋼材
| 項目 | 材料原価見積 | 総費用(円) (当月含む） | 累計 | 当月分 |  |  |  |  | SYOMO | 6900 | 塗料
|  |  |  | 手配重量(ｔ) | 請求額 |  |  | 軸ﾌﾞﾚｰｽ 不具合対応 |  | ROMU | 9238 | 人工（塗装・積込） |  | 9238
| 材料費 | 23309 | 23309 |  | 23309 |  |  |  |  | UNSO | 27500 | 搬入運賃（明正）
[7 empty] | ZYOSAN | 23309 |  |  | 66947
[7 empty] | KYOSAN | 93638 |  | ROMU | 50000 | 南関東 共通費
| ○加工費内訳（工場原価見積） | [9 empty] | 116947
| 項目 | 加工原価見積 | 単価(円/t) または時間チャージ | 総費用(円) (当月含む） | 当月分
請求額
| 原寸費 |  | - | 0
| 金物製作外注 |  | - | 0
| 一次加工外注 |  | - | 0
| 消耗品 |  | - | 6900 | 6900
| 労務費 |  | - | 59238 | 10000
| 検査外注 |  | - | 0
| めっき外注 |  | - | 0
| 運送費 |  | - | 27500 | 27500
| 加工費計 | 0 |  | 93638 | 44400
○損益分岐点の検討
| 項目 | 営業予算 | 請求額 （当月含む） | 何%予算 使ったか | 限界利益 (赤字は論外)
| 材料費 | 23309 | 23309 | 100% | 0
| 加工費 | 93638 | 93638 | 100% | 0
| 合計 | 116947 | 116947 | 100% | 0
| コメント | 8月にて完了
○出来高の検討
| 部材 | 契約重量 | 製作重量 | 出荷重量 | 当月出来高 | 当月出荷高
| 大梁ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 3.08
| 大梁(t) | 1231.7
| 小梁(t) | 744.3
| めっき | 20.231
| コア(t) | 291.776
| ふさぎ板 | 109.037
| ダブラーPL | 14.667
| 追加 | 371
5月
6月
| 7月 |  | 450 | 0 | 450 | 0
Note on K2: 6/23～6/30までの概算時間 280ｈ

## ヘルスケア
ヘルスケア（CD：62977） | [11 empty] | 2021-09-27 10:56
| 契約重量(t) | 製作(t) | 出荷(t) | 当月出来高(t) | 当月出荷高(t) |  | 加工時間(h) |  | 5295 |  |  |  | 加工時間（ｈ）の詳細はprojectdigestを参照のこと
| 385 | 400t (100%) | 375t (100%) | 0t | 310t |  | 項目 | 費用 | 原価見積内容 | 項目 | 費用 | 支払内容
[7 empty] | NAME |  | ヘルスケア（CD：62977）
| ○材料費内訳 | [7 empty] | 担当：村木さん、南関東
| 項目 | 材料原価見積 | 総費用(円) (当月含む） | 累計（当月含む） | 当月分
|  |  |  | 手配重量(ｔ) | 請求額 |  |  |  | 【本体】
| 材料費 | 100%請求 | 10904474 | 417.722 |  |  | ZYOSAN | 10904474 | 材料予算（100％支給) | 【7月分請求先内訳】
|  |  |  | 108.5% |  |  | KYOSAN | 13167685 | 契約335ｔ：ｔ/\37,955 | ZAIRYO | 260506 | 材料 100％請求 （材料手配完了）
＊本体加工費内訳＊
| ○加工費内訳 | [6 empty] | 2325000 | 一次加工：\2,325,000
| 項目 | 加工原価見積 | 単価(円/t) または時間チャージ | 総費用(円) (当月含む） | 当月分 |  |  | 18000 | 開先加工：\18,000 | UNSO | 28000 | 運送費（片野運輸）
[5 empty] | 請求額 |  |  | 774900 | 原寸：t/\2,000 | UNSO | 3532000 | 運送費（中ロジ）
| 原寸費 | 0 | 3155.8442 | 1215000 |  |  |  | 1162350 | 消耗品：t/\3,000 | MEKKI | 197050 | めっき外注(NSｶﾞﾙﾊﾞ)
| 金物製作外注 | 2343000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2100000 | 運送：\2,100,000（35台） | KENSA | 28100 | 外注検査費（アクト）
| 一次加工外注 | 879800 | 8618.813 | 3318243 |  |  | 335ｔの場合 | 6787435 | 労務：\7,091,200（350ｔ/2216ｈ） | SYOMO | 245296 | 消耗品（東和）
| 消耗品 | 1319700 | 2219.8805 | 854654 | 392696 |  |  |  | よって ｔ/\20,261 /2121h | SYOMO | 128800 | 消耗品（ｲﾝﾃｯｸ日塗）
| 労務費 | 7788390.8 | 2796.6992 | 14808522 | 3826625 |  |  | 13167685 |  | SYOMO | 3800 | カンペ商事
| 検査外注 | 0 | 358.9091 | 138180 | 28100 |  |  |  |  | SYOMO | 14800 | 消耗品（レント）剥離作業用
| めっき外注 | 0 | 983.9351 | 378815 | 197050 |  |  |  | 【付帯】 | ROMU | 907750 | 剥離作業応援外注費（三栄工業）
| 運送費 | 2100000 | 11929.8701 | 4593000 | 3560000 |  | ZYOSAN | 0 | 材料予算（支給) | ROMU | 424000 | 現場人工代（三栄工業）
| 加工費計 | 14430890.8 |  | 25306414 | 8004471 |  | KYOSAN | 1263205.8 |  | ROMU | 302882 | 静孝工業 |  | 7/19 滝田さんに7月概算金額を連絡
[8 empty] | ＊付帯加工費内訳＊ |  | ROMU | 239273 | 岡本組
| ○損益分岐点の検討 | [6 empty] | 104900 | 原寸：t/\2,000 | ROMU | 58750 | 渡辺工業
| 項目 | 予算 | 請求額 （当月含む） | 何%予算 使ったか | 限界利益 (赤字は論外) |  |  | 157350 | 消耗品：t/\3,000 | ROMU | 1866685 | 齋藤工業
[8 empty] | 1000955.8 | 労務：\1,049,600（55ｔ/328ｈ） | ROMU | 27285 | 高梨溶接
| 材料費 | 10904474 | 10904474 | 100% | 0 |  |  | 1263205.8 | よって ｔ/\19,084 /313h
| 加工費 | 30295525.8 | 25306414 | 83% | 4989111.8 |  | 【付帯工事：内訳（ｔ）】 |  |  | 7月計 | 8264977 | 材料+加工合計
| 合計 | 41199999.8 | 36210888 | 87.89% | 4989111.8 |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ鉄骨 | 28.5
| コメント | 7月内訳 | [5 empty] | ﾊﾞﾙｺﾆｰ鉄骨・根太 | 3.3 | 【8月分請求先内訳】
|  | 材料：外部階段ﾌﾞﾚｰｽ、根太追加分 | [5 empty] | 屋内階段受け | 2 | UNSO | 272000 | 運送費（中ロジ）
|  | 出荷：本体（2ｔ）、目隠し･庇（12ｔ） | [5 empty] | 屋外階段受け | 0.45 | UNSO | 43000 | 運送費（明正） |  |  |  | 0 | 岡本
[8 empty] | 外装受け | 18.2 | ROMU | 194522 | 工場外注 |  |  |  | 86250 | せいこう
[10 empty] | ROMU | 56000 | 現場人工代（三栄工業） |  |  |  | 0 | 渡辺
| ○出来高の検討 | [5 empty] | KYOSAN | 15864635 | 追加予算 |  | 565522 |  |  |  |  | 108272 | さいとう
| 部材 | 契約重量 | 製作重量 | 出荷重量 | 当月出来高 | 当月出荷高 | [9 empty] | 194522
| 本体 | 335
| 付帯 | 50
| 5月 |  | 200 | 0 | 0 | 0
| 6月 |  | 200 | 65 | 200 | 65
| 7月 |  |  | 310 | 0 | 310
加工
0
【6月分請求先内訳】
[10 empty] | ZAIRYO | 3318466 | 材料 100％請求
（材料手配完了）
[10 empty] | ITIZI | 268145 | 一次加工
[10 empty] | UNSO | 38000 | 運送費（片野運輸）
[10 empty] | UNSO | 680000 | 運送費（中ロジ）
[10 empty] | GENSUN | 350000 | 原寸費(ｴﾇｴｰﾌﾟﾗﾝ) 6月で終了
[10 empty] | MEKKI | 181765 | めっき外注(NSｶﾞﾙﾊﾞ)
[10 empty] | KENSA | 110080 | 外注検査費（アクト）
[10 empty] | SYOMO | 132074 | 消耗品（東和）
[10 empty] | SYOMO | 82800 | 消耗品（ｲﾜﾀﾆ）
[10 empty] | ROMU | 7091143 | 工場外注費用
[10 empty] | 小計 | 12252473 | 材料+加工合計
加工
[12 empty] | 【5月分】 |  | 0
[10 empty] | ZAIRYO | 6450682 | 材料 100％請求
[10 empty] | ITIZI | 2981358 | 一次加工
[10 empty] | GENSUN | 630000 | 原寸費(ｴﾇｴｰﾌﾟﾗﾝ)
[10 empty] | SYOMO | 54084 | 消耗品（東和）
[10 empty] | SYOMO | 193000 | 消耗品（ｲﾜﾀﾆ）
[10 empty] | ROMU | 3640232 | 工場外注費用
[10 empty] | 小計 | 13949356
【4月分】
[10 empty] | ZAIRYO | 874820 | 支給（13.7ｔ）
[10 empty] | ITIZI | 68740 | 一次加工
[10 empty] | GENSUN | 235000 | 原寸費(ｴﾇｴｰﾌﾟﾗﾝ)
[11 empty] | 1178560 | 小計

## ダッシュボード
○南関東工場物件見積ダッシュボード
更新日 | 物件 | 項目 | 契約重量 | 予算 | 使った予算 | 予算消化率 | 限界利益(円) | 物件消化率
4月完了 | 大阪南港 | 材料費 | 222.68 | 22958815 | 21260955 | 92% | 1697860
|  | 加工費 | 222.68 | 14111185 | 13278380 | 94% | 832805
2021-04-30 | 江東橋ホテル | 材料費 | 14.9 | 1645159 | 1645159 | 100% | 0
|  | 加工費 | 14.9 | 4774841 | 3003429 | 62% | 1771412
2021-04-30 | オイレス藤沢 | 材料費 | 0.8 | 182786 | 182786 | 100% | 0
|  | 加工費 | 0.8 | 524307 | 524307 | 100% | 0
2021-07-30 | サイバニクス | 材料費 | 2.6 | 364337 | 364337 | 100% | 0
|  | 加工費 | 2.6 | 321648 | 321648 | 100% | 0
2021-07-30 | 小平 | 材料費 | 0.1 | 11548 | 11548 | 100% | 0
|  | 加工費 | 0.1 | 300655 | 300655 | 100% | 0
8月完工 | YIS | 材料費 | 15 | 3020861 | 3020861 | 100% | 0
|  | 加工費 | 15 | 3281903 | 3281903 | 100% | 0
2021-09-01 | 三田 | 材料費 | 0 | 23309 | 23309 | 100% | 0
|  | 加工費 | 0 | 93638 | 93638 | 100% | 0
9月完了 | ヘルスケア | 材料費 | 385 | 10904474 | 10904474 | 100% | 0
|  | 加工費 | 385 | 30295525.8 | 25306414 | 83% | 4989111.8
2021-09-01 | VINAGARDENS | 材料費 | 343 | 34300000 | 13067562 | 38% | 21232438
|  | 加工費 | 343 | 51878745 | 26272594 | 50% | 25606151
2021-09-01 | 橘処理センター | 材料費 | 265.2 | 17420000 | 19163981 | 110% | -1743981
|  | 加工費 | 265.2 | 25580000 | 21346666 | 83% | 4233334
2021-09-01 | プロロジス八千代 | 材料費 | 2785.791 | 313252345 | 175115402 | 55% | 138136943
|  | 加工費 | 2785.791 | 234673682 | 67686026 | 28% | 166987656
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | -
|  | 減価償却費 | それ以外 | 合計
| 4月共通費 | 1108232 | 5551448 | 6659680
| 5月共通費 | 1108232 | 6019576 | 7127808
| 6月共通費 | 1108232 | 7755258 | 8863490
| 決算修正 | 3033602 | 363428 | 3397030
| 7月共通費 | 1108232 | 7217600 | 8325832
8月共通費
9月共通費
決算修正
10月共通費
11月共通費
12月共通費
決算修正
1月共通費
2月共通費
3月共通費
決算修正
| 共通費合計 |  |  | 34373840
| 限界利益 |  |  | 363743729.8
| 差引計 |  |  | 329369889.8
| 減価償却計 |  |  | 7466530
| キャッシュフロー合計 |  |  | 336836419.8

## VINAGARDENS
【概算】ViNA GARDENS(CD：62913) | [11 empty] | 2021-09-27 10:56
| 契約重量(t) | 製作(t) | 出荷(t) | 当月出来高(t) | 当月出荷高(t) |  | 加工時間(h) |  | 1831 |  |  |  | 加工時間（ｈ）の詳細はprojectdigestを参照のこと
| 343 | 90.5t (30%) | 87t (30%) | 7.7 | 7.7 |  | 項目 | 費用 | 原価見積内容 | 項目 | 費用 | 支払内容
[7 empty] | NAME |  | 【概算】ViNA GARDENS(CD：62913) | 【7月分・確定】
| ○材料費内訳 | [7 empty] | 営業：畑中さん |  | 555883 | 材料費
| 項目 | 材料原価見積 | 総費用(円) (当月含む） | 累計（当月含む） | 当月分 | [5 empty] | 825818 | 加工費
|  |  |  | 手配重量(ｔ) | 請求額 |  | ZYOSAN | 34300000 | 材料予算(トン×10万で仮) |  | 3000000 | 外注加工費
| 材料費 | 34300000 | 13067562 | 108.49 | 347015 |  | KYOSAN | 51878745 | 加工費予算 | 7月計 | 3825818
31.63%
| ○加工費内訳 | [8 empty] | 【8月分請求先内訳・概算】
| 項目 | 加工原価見積 | 単価(円/t) または時間チャージ | 総費用(円) (当月含む） | 当月分 |  |  |  |  | ZAIRYO | 347015 | 材料費（一次加工含む）/ELV鉄骨 |  | 242435 | 岡本
[5 empty] | 請求額 | [8 empty] | 428375 | せいこう
| 原寸費 | - | 0 | 0 | 0 |  | 【今後の予定】 | [6 empty] | 0 | 渡辺
| 金物製作外注 | - | 0 | 0 | 0 |  | ELV受け鉄骨 6-8 8階～10階：材料手配済、一部のみ製作 |  |  | UNSO | 58000 | 運送費(現場搬入) 片野運輸 |  | 102388 | さいとう
| 一次加工外注 | - | 3404.2303 | 1167651 | 0 |  | ELV受け鉄骨 6-8 PH～PHR：図面保留の為、材料・製作 未 |  |  | UNSO | 38000 | 運送費(外注製作分現場搬入) 玉運輸 |  | 773198
| 消耗品 | - | 5051.2653 | 1732584 | [5 empty] | ROMU | 773198 | 南関東工場外注費（岡本、静孝、齋藤等）
| 労務費 | - | 10046.4085 | 18394974 | 2542840 |  |  |  |  | ROMU | 1842840 | 外注めっき代
| 検査外注 | - | 1098.2362 | 376695 | 0 |  |  |  |  | ROMU | 3000000 | 外注費（ｻﾝｷｽﾁｰﾙ）
| めっき外注 | - | 8153.6152 | 2796690 | 0 |  |  |  |  | 8月計 | 5712038
| 運送費 | - | 5259.4752 | 1804000 | 40000
| 加工費計 | 0 |  | 26272594 | 2582840
○損益分岐点の検討
| 項目 | 予算 | 請求額 （当月含む） | 何%予算 使ったか | 限界利益 (赤字は論外)
| 材料費 | 34300000 | 13067562 | 38% | 21232438
| 加工費 | 51878745 | 26272594 | 50% | 25606151
| 合計 | 86178745 | 39340156 | 45.65% | 46838589
| コメント | 8月内訳
材料：ELV鉄骨
製作・出荷：ELV鉄骨（6ｔ）
○出来高の検討
| 部材 | 契約重量 | 製作重量 | 出荷重量 | 当月出来高 | 当月出荷高 |  |  |  | 【7月分・確定】
| 梁(t) | 0 | [7 empty] | ZAIRYO | 555883 | 材料費
| 柱(t) | 0 | [7 empty] | ITIZI | 9351 | 一次加工費
| 追加B工事(t) | 28 | 2.2 | 2.2 | [5 empty] | SYOMO | 58000 | 消耗品費 （塗料他）
| 付帯(t) | 315 | 72.4 | 68.9 | [5 empty] | UNSO | 122000 | 運送費(片野)
[10 empty] | UNSO | 38000 | 現場入れ 運送費(明正）
| 6月 |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  |  | ROMU | 598467 | 南関東工場外注費（岡本、静孝、齋藤等）
| 7月 |  | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  |  | ROMU | 3000000 | 外注費（ｻﾝｷｽﾁｰﾙ）
[10 empty] | 7月計 | 4381701
【6月分・確定】
[10 empty] | ZAIRYO | 391292 | 材料費
[10 empty] | ITIZI | 1370 | 一次加工
[10 empty] | SYOMO | 81400 | 消耗品費(ｲﾝﾃｯｸ日塗)
[10 empty] | UNSO | 116000 | 運送費(片野運輸)
[10 empty] | ROMU | 874007 | 工場外注費用
[10 empty] | 6月計 | 1464069
【5月分】
[10 empty] | ZAIRYO | 26740 | 材料費
[10 empty] | SYOMO | 35280 | 消耗品費(ｲﾜﾀﾆｶﾞｽ)
[10 empty] | SYOMO | 14900 | 消耗品費(ｲﾝﾃｯｸ日塗)
[10 empty] | UNSO | 160000 | 運送費(片野運輸)
[10 empty] | ROMU | 337729 | 工場外注費用
[10 empty] | 小計 | 574649
【4月分】
[10 empty] | ZAIRYO | 3608150 | 材料費
[10 empty] | ITIZI | 101045 | 一次加工費
[10 empty] | UNSO | 66000 | 運送費(片野運輸)
[10 empty] | ROMU | 584268 | 労務費(岡本、高梨、静孝、渡辺、齋藤)
[10 empty] | MEKKI | 324865 | めっき外注(NSｶﾞﾙﾊﾞ)
[10 empty] | SYOMO | 86250 | 消耗品費(ｲﾜﾀﾆｶﾞｽ) 概算
[10 empty] | SYOMO | 9900 | 消耗品費(ﾚﾝﾄ)
[11 empty] | 4780478 | 小計
【2020.7月～2021.3月分】
[10 empty] | ZAIRYO | 8138482 | 材料費
[10 empty] | ITIZI | 1055885 | 一次加工費
[10 empty] | UNSO | 1206000 | 運送費
[10 empty] | SYOMO | 1446854 | 消耗品費(塗料、溶接ﾜｲﾔ、ｶﾞｽ類、機材ﾚﾝﾀﾙ)
[10 empty] | ROMU | 7384465 | 労務費(岡本、高梨、静孝、渡辺、齋藤)
[10 empty] | MEKKI | 2471825 | めっき加工
[10 empty] | KENSA | 376695 | 超音波検査・すべり試験

## 橘処理センター
【概算】橘処理センター（CD：62874） | [11 empty] | 2021-09-27 10:56
| 契約重量(t) | 製作計(t) | 出荷計(t) | 当月出来高(t) | 当月出荷高(t) |  | 加工時間(h) |  | 2266 |  |  |  | 加工時間（ｈ）の詳細はprojectdigestを参照のこと
| 265.2 | 239.2t (90%) | 162t (60%) | 0 | 14ｔ |  | 項目 | 費用 | 原価見積内容 | 項目 | 費用 | 支払内容
| ※OA積替（91ｔ） | [5 empty] | NAME |  | 【概算】橘処理センター（CD：62874） | 【7月分・確定】
| ○材料費内訳 | [7 empty] | 営業：畑中さん |  | 108294 | 材料費（2階）
| 項目 | 材料原価見積 | 総費用(円) (当月含む） | 累計（当月含む） | 当月分 | [5 empty] | 480000 | 加工費合計
|  |  |  | 手配重量(ｔ) | 請求額 |  | ZYOSAN | 17420000 | 材料予算(トン10万で計算) | 7月計 | 588294
| 材料費 | 17420000 | 19163981 | 169.576 | 25420 |  | KYOSAN | 25580000 | 加工費予算
63.94%
【8月分請求先内訳】
| ○加工費内訳 | [8 empty] | ZAIRYO | 25420 | 材料費（現場用ﾎﾞﾙﾄのみ）
| 項目 | 加工原価見積 | 単価(円/t) または時間チャージ | 総費用(円) (当月含む） | 当月分 |  | 【今後の予定（日付は建方予定日）】
[5 empty] | 請求額 |  | ◎造成地盤4，5（西側造成）
| 原寸費 | - | 7946.8326 | 2107500 |  |  |  | 2022.6月 | 煙突廻り | MEKKI | 1320 | めっき外注(NSｶﾞﾙﾊﾞ)
| 金物製作外注 | - | 0 | 0 |  |  |  | 2022.6月 | 屋根鉄骨（1） | UNSO | 45000 | 運送費(ｳｲﾝｸﾞ) 現場入れ
| 一次加工外注 | - | 6613.5483 | 1753913 | [5 empty] | UNSO | 280000 | ヤード代
| 消耗品 | - | 7574.0913 | 2008649 |  |  | ◎計量器庇 |  |  | 7月計 | 326320
| 労務費 | - | 4530.8138 | 10266824 |  |  |  | 2022.6月 | 庇 |  |  | （南関東工場外注費なし）
| 検査外注 | - | 1051.1689 | 278770
| めっき外注 | - | 5531.7119 | 1467010 | 1320
| 運送費 | - | 13061.8401 | 3464000 | 470000
| 加工費計 | 0 |  | 21346666 | 471320 |  | 【8月の予定】
外付けEV 出荷あり
○損益分岐点の検討
| 項目 | 予算 | 請求額 （当月含む） | 何%予算 使ったか | 限界利益 (赤字は論外)
| 材料費 | 17420000 | 19163981 | 110% | -1743981
| 加工費 | 25580000 | 21346666 | 83% | 4233334
| 合計 | 43000000 | 40510647 | 94.21% | 2489353
| コメント | 8月内訳
材料：現場用ﾎﾞﾙﾄのみ
出荷：本体（3ｔ）
○出来高の検討
| 部材 | 契約重量 | 製作重量 | 出荷重量 | 当月出来高 | 当月出荷高
| 本体 | 90 | 90 | 61
| 追加：コマ材(t) | 0.2 | 0.2 | 0
| 追加：仮設鉄骨(t) | 19 | 19 | 0
| 付属棟(t) | 65 | 41 | 12 | [7 empty] | 【7月分・確定】
| OA積替 | 91 | 89 | 89 | [5 empty] | ZAIRYO | 108294 | 材料費（現場用ﾎﾞﾙﾄのみ）
| 6月 |  |  |  | 32 | 66 |  |  |  | UNSO | 200000 | 運送費(ｳｲﾝｸﾞ) 現場入れ
| 7月 |  |  |  | 0 | 14 |  |  |  | UNSO | 280000 | ヤード代
[10 empty] | 7月計 | 588294
（南関東工場外注費なし）
【6月分・確定】
[10 empty] | ZAIRYO | 841041 | 材料費（現場用ﾎﾞﾙﾄのみ）
[10 empty] | UNSO | 140000 | 運送費(ｳｲﾝｸﾞ) 外注ﾔｰﾄﾞ横持
[10 empty] | UNSO | 705000 | 運送費(ｳｲﾝｸﾞ) 現場入れ
[10 empty] | UNSO | 400000 | ヤード代
[10 empty] | ROMU | 195636 | 工場外注費用
[10 empty] | 6月計 | 2281677
【5月分】
[10 empty] | ZAIRYO | 244616 | 材料費
[10 empty] | UNSO | 66000 | 運送費（片野運輸）
[10 empty] | UNSO | 420000 | 運送費(ｳｲﾝｸﾞ) 外注ﾔｰﾄﾞ横持
[10 empty] | MEKKI | 771970 | めっき外注(NSｶﾞﾙﾊﾞ)
[10 empty] | SYOMO | 17480 | 消耗品費(ﾚﾝﾄ・膜厚計)
[10 empty] | ROMU | 475233 | 工場外注費用
[10 empty] | 小計 | 1995299
【4月分】
[10 empty] | ZAIRYO | 159308 | 材料費
[10 empty] | ITIZI | 34420 | 一次加工費
[10 empty] | UNSO | 66000 | 運送費(片野運輸)
[10 empty] | UNSO | 240000 | 運送費(明正運輸)
[10 empty] | ROMU | 854463 | 労務費(岡本、高梨、静孝、渡辺、齋藤)
[10 empty] | MEKKI | 582660 | めっき外注(NSｶﾞﾙﾊﾞ)
[10 empty] | SYOMO | 71060 | 消耗品費(ｲﾝﾃｯｸ日塗)
[10 empty] | SYOMO | 26275 | 消耗品費(東和)
[10 empty] | SYOMO | 35280 | 消耗品費(ｲﾜﾀﾆｶﾞｽ)
[10 empty] | SYOMO | 10490 | 消耗品費(ﾚﾝﾄ)
[11 empty] | 2079956 | 小計
【2020.4月～2021.3月分】
[10 empty] | ZAIRYO | 17785302 | 材料費
[10 empty] | ITIZI | 1719493 | 一次加工費
[10 empty] | UNSO | 622000 | 運送費
[10 empty] | SYOMO | 1848064 | 消耗品費(塗料、溶接ﾜｲﾔ、ｶﾞｽ類、機材ﾚﾝﾀﾙ)
[10 empty] | ROMU | 8741492 | 労務費(岡本、高梨、静孝、渡辺、齋藤)
[10 empty] | MEKKI | 111060 | めっき加工
[10 empty] | GENSUN | 2107500 | 現寸
[10 empty] | KENSA | 278770 | 超音波検査・軸力

## プロロジス八千代
プロロジス八千代【概算】 | [11 empty] | 2021-09-27 10:56
| 契約重量(t) | 製作(t) | 出荷(t) | 当月出来高(t) | 当月出荷高(t) |  | 加工時間(h) |  | 4729 |  |  |  | 加工時間（ｈ）の詳細はprojectdigestを参照のこと
| 2785.791 | 450t (20%) | 0t (0%) | 450t (20%) | 0t (0%) |  | 項目 | 費用 | 原価見積内容 | 項目 | 費用 | 支払内容
[7 empty] | NAME |  | プロロジス八千代【概算】 | 【7月分・確定】
| ○材料費内訳 | [5 empty] | 【6月10日竹内さん見積】 |  | 営業：竹内さん （CD：62948） |  | 49283259 | 材料費（2階）
| 項目 | 材料原価見積 | 総費用(円) (当月含む） | 累計（7月まで） | 当月分 |  | ZYOSAN | 235056945 | 鋼材費 |  | 27202378 | 加工費合計
|  |  |  | 手配重量(ｔ) | 請求額 |  | ZYOSAN | 1770000 | 材料増分 | 7月計 | 76485637
| 材料費 | 313252345 | 175115402 | 48628362.115 | 48627219 |  | ZYOSAN | 34709789 | パネルゾーン部鋼材費
|  |  |  | 17455.8544 |  |  | ZYOSAN | 41715611 | 371t鋼材費増分 | 【8月分】
[10 empty] | ZAIRYO | 48627219 | 材料（一次加工含む）（3階）
○加工費内訳（工場原価見積）
| 項目 | 加工原価見積 | 単価(円/t) または時間チャージ | 総費用(円) (当月含む） | 当月分 |  | KYOSAN | 80057640 | 大梁加工費 | GENSUN | 3250000 | 図面原寸費(ｴﾇｴｰﾌﾟﾗﾝ)
[5 empty] | 請求額 |  | KYOSAN | 33492150 | 小梁加工費 | MEKKI | 94405 | めっき外注(NSｶﾞﾙﾊﾞ)
| 原寸費 | 16716000 | 4817.3032 | 13420000 | 3250000 |  | KYOSAN | 5000000 | 5階加工賃増分 | SYOMO | 66550 | 消耗品（ﾚﾝﾄ）
| 金物製作外注 | 21840000 | 0 | 0 |  |  | KYOSAN | 11855556 | 詳細図費 | SYOMO | 1624980 | 消耗品（ｲﾜﾀﾆ)
| 一次加工外注 | 28766328 | 3382.4964 | 9422928 |  |  | KYOSAN | 5664680 | 非常用バルコニー部めっき費用(材工) | SYOMO | 141150 | 消耗品（ｲﾝﾃｯｸ日塗)
| 消耗品 | 15683488 | 2316.6515 | 6453707 | 3066550 |  | KYOSAN | 770000 | 大梁カバープレート加工費 | SYOMO | 271000 | 消耗品（ｶﾝﾍﾟ)
| 労務費 | 110524000 | 7838.65 | 37068976 | 20350000 |  | KYOSAN | 26551616 | パネルゾーン部加工費 | SYOMO | 349550 | 消耗品（東和)
| 検査外注 | 2700000 | 278.6498 | 776260 | 300000 |  | KYOSAN | 34891840 | パネルゾーンふさぎ板加工費 | KENSA | 322660 | 外注検査費（アクト）
| めっき外注 | 3000000 | 132.5135 | 369155 | 94405 |  | KYOSAN | 5133450 | ダブラープレート加工費 | UNSO | 50000 | 運送費（明正）
| 運送費 | 33400000 | 62.8188 | 175000 | 100000 |  | ※1：原価予算を見積もるうえで、すでに図面上では 371ｔ追加 |  |  | UNSO | 72000 | 運送費（ｳｲﾝｸﾞ）
| 加工費計 | 232629816 |  | 67686026 | 27160955 |  | 計算は、製作費を84250円/t、鋼材比を112441 |  |  | ROMU | 8350000 | 静孝製作費（2階孫梁、3階大梁小梁、付帯取付）
[7 empty] | KYOSAN | 31256750 | 371t加工費増分 | ROMU | 425000 | 成美応援 |  |  |  | 8月分
| ○損益分岐点の検討 | [8 empty] | ROMU | 11370833 | 工場外注費 |  |  |  | 7384323 | せいこう
| 項目 | 営業予算 | 請求額 （当月含む） | 何%予算 使ったか | 限界利益 (赤字は論外) | [5 empty] | 26388128 | 加工費合計 |  |  |  | 626030 | おかもと
[16 empty] | 528250 | 渡辺
| 材料費 | 313252345 | 175115402 | 55% | 138136943 |  |  |  |  | 8月計 | 75015347 |  |  |  |  | 2832230 | さいとう
| 加工費 | 234673682 | 67686026 | 28% | 166987656 | [10 empty] | 11370833
| 合計 | 547926027 | 242801428 | 44.31% | 305124599
| コメント | 8月内訳
材料：3階分（9月から4階分）
9/6 製品検査
○出来高の検討
| 部材 | 契約重量 | 製作重量 | 出荷重量 | 当月出来高 | 当月出荷高
| 大梁ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 3.08
| 大梁(t) | 1231.7
| 小梁(t) | 744.3
| めっき | 20.231
| コア(t) | 291.776
| ふさぎ板 | 109.037
| ダブラーPL | 14.667
| 追加 | 371 | [11 empty] | 0 | 加工
5月
6月
| 7月 |  | 450 | 0 | 450 | 0
【7月分・確定】
[10 empty] | ZAIRYO | 49169706 | 材料費（2階）
[10 empty] | ZAIRYO | 113553 | 中止による不要板材料代
49283259
[10 empty] | ITIZI | 3686317 | 一次加工
[10 empty] | GENSUN | 4790000 | 図面原寸費(ｴﾇｴｰﾌﾟﾗﾝ)
[10 empty] | MEKKI | 274750 | めっき外注(NSｶﾞﾙﾊﾞ)
[10 empty] | SYOMO | 2139350 | 消耗品（炭酸ｶﾞｽ等/ｲﾜﾀﾆ）
[10 empty] | SYOMO | 327829 | 消耗品（組立・溶接備品/東和）
[10 empty] | SYOMO | 114390 | 消耗品（工具ﾚﾝﾀﾙ/ﾚﾝﾄ）
[10 empty] | KENSA | 453600 | 外注検査費（アクト）
[10 empty] | UNSO | 25000 | 運送費（ｶﾞﾙﾊﾞ行き/明正） |  |  | 加工
[10 empty] | UNSO | 28000 | 運送費（ｶﾞﾙﾊﾞ行き/片野）
[10 empty] | ROMU | 4650000 | 外注費（静孝工業）
[10 empty] | ROMU | 175000 | 外注費（進世工業）ふさぎPL加工
[10 empty] | ROMU | 50000 | 外注費（ｴｸﾃｯｸ）梁・切断開先加工費
[10 empty] | ROMU | 10488142 | 工場外注費用
27202378
[10 empty] | 7月計 | 76485637
【6月分・確定】
[10 empty] | ZAIRYO | 58747885 | 材料費(2階はほぼ手配済み）
[10 empty] | ITIZI | 5289779 | 一次加工
[10 empty] | GENSUN | 2210000 | 原寸費(ｴﾇｴｰﾌﾟﾗﾝ)
[10 empty] | SYOMO | 1162700 | 消耗品（ｲﾜﾀﾆ）
[10 empty] | SYOMO | 256208 | 消耗品（東和）
[10 empty] | ROMU | 1560001 | 工場外注費用
[10 empty] | 6月計 | 69226573
【4月分】
[10 empty] | GENSUN | 1000000 | 原寸費(ｴﾇｴｰﾌﾟﾗﾝ)
【5月分】
[10 empty] | ZAIRYO | 18457039 | 材料費
[10 empty] | ITIZI | 446832 | 一次加工
[10 empty] | GENSUN | 2170000 | 原寸費(ｴﾇｴｰﾌﾟﾗﾝ)
[10 empty] | 小計 | 21073871
Note on K2: 6/23～6/30までの概算時間 280ｈ